CƠ CHẾ THEO DÕI KẾ HOẠCH SPRINT

Đội RikkeiGo – Dùng lại được mỗi Sprint

Thiết kế bởi Lan (Scrum Master) | Velocity 5 Sprint gần nhất: 18 · 20 · 19 · 15 · 13 SP

# Nguyên tắc vận hành

- Không quy đổi SP sang giờ. Không dùng Velocity hay Burndown làm KPI hay để so sánh đội.

- Sprint Goal là điểm tham chiếu duy nhất khi quyết định giữ / đổi / bỏ phạm vi trong Sprint.

- Số liệu phục vụ dự báo và thích nghi sớm – không phải chỉ tiêu đánh giá cá nhân hay đội.

- Cơ chế gồm đúng 4 thành phần, cập nhật ngắn gọn, đội tự duy trì mỗi Sprint.

# PHẦN 1 – Thiết kế cơ chế (4 thành phần)

## Thành phần 1: Forecast Band (Vùng dự báo cam kết)

Mục đích: Chấm dứt tranh luận “nhận bao nhiêu SP” tại mỗi Sprint Planning bằng một dải số có căn cứ lịch sử + capacity thực tế.

| Dữ liệu đầu vào | Velocity 3–5 Sprint gần nhất; Capacity thực tế Sprint tới (ngày làm × giờ tập trung − nghỉ/gián đoạn đã biết) |
| --- | --- |
| Ai cập nhật / Khi nào | Scrum Master (Lan) tính trước Planning 1 ngày. Developers xác nhận Capacity cá nhân trong Planning. |
| Công thức gợi ý | Baseline = trung bình 3 Sprint gần nhất. Forecast Band = Baseline × (Capacity Sprint tới / Capacity trung bình lịch sử) ± 10%. |
| Giúp đội quyết định | Cam kết SP nằm trong Band. Dưới Band dưới → thiếu tham vọng; trên Band trên → rủi ro cao, cần lý do rõ (ví dụ Goal bắt buộc). |

Ví dụ với dữ liệu hiện tại: Avg 3 Sprint gần = (19+15+13)/3 ≈ 15,7 SP. Nếu Capacity giảm 15% → Band ≈ 12–15 SP. Planning chỉ cần chọn PBI ưu tiên sao cho tổng SP nằm trong Band và phục vụ Sprint Goal.

## Thành phần 2: Goal Health Check (Kiểm tra sức khỏe Goal)

Mục đích: Phát hiện sớm nguy cơ Sprint Goal không đạt – trước ngày cuối Sprint.

| Dữ liệu đầu vào | Trạng thái từng PBI trong Sprint Backlog (To Do / Doing / Done); % hoàn thành các task then chốt của Goal; blocker list. |
| --- | --- |
| Ai cập nhật / Khi nào | Developers cập nhật trạng thái task mỗi ngày trước Daily. Scrum Master tổng hợp “Goal Health” (Xanh / Vàng / Đỏ) ngay tại Daily. |
| Quy tắc màu | Xanh: mọi PBI then chốt đang đúng tiến độ. Vàng: ≥1 PBI then chốt chậm hoặc blocker chưa có owner. Đỏ: Goal bị đe dọa trực tiếp (phụ thuộc vỡ, scope creep). |
| Giúp đội quyết định | Vàng → điều chỉnh phân công / bỏ task phụ. Đỏ → họp ngắn 15 phút với PO: giữ Goal bằng cách cắt phạm vi, hay chấp nhận Goal mới. |

## Thành phần 3: Signal Board (Bảng tín hiệu sớm)

Mục đích: Nhìn nhanh 3 chỉ số “sức khỏe tiến độ” mỗi ngày, không biến chúng thành KPI.

| Dữ liệu đầu vào | Burndown còn lại (SP); số task đang Doing > 2 ngày; số blocker mở > 1 ngày. |
| --- | --- |
| Ai cập nhật / Khi nào | Board tự cập nhật từ tool (Jira/Azure DevOps). Scrum Master chỉ cần đọc 30 giây tại Daily và nêu tín hiệu bất thường. |
| Tín hiệu cần chú ý | Burndown nằm ngang ≥ 2 ngày liên tiếp dù team làm đủ giờ → công việc bị kẹt (chờ review, phụ thuộc ngoài, AC chưa rõ). Task Doing > 2 ngày → cần pair hoặc tách nhỏ. |
| Giúp đội quyết định | Không hỏi “ai chậm”. Hỏi “blocker gì / cần gì để Done hôm nay?”. Quyết định pair, bỏ phạm vi phụ, hoặc escalate PO. |

## Thành phần 4: Carry-over & Capacity Note (Ghi chú chuyển tiếp)

Mục đích: Kết nối giữa các Sprint – dự báo phạm vi Sprint sau có căn cứ, tránh “quên” capacity thay đổi.

| Dữ liệu đầu vào | PBI/task chưa Done (kèm % và lý do); Capacity đã biết của Sprint tới (nghỉ phép, training, hỗ trợ); 1 câu rút kinh nghiệm về ước lượng. |
| --- | --- |
| Ai cập nhật / Khi nào | Cả đội ghi trong 10 phút cuối Sprint Review / đầu Retrospective. Scrum Master đưa vào đầu tài liệu Planning Sprint sau. |
| Giúp đội quyết định | Sprint sau biết ngay: phần nào phải ưu tiên hoàn tất; Capacity thực tế bao nhiêu; có cần hạ Band Forecast không. |

Tóm tắt 4 thành phần – chu kỳ 1 Sprint:

- Trước Planning: Lan tính Forecast Band + đọc Carry-over Note.

- Trong Sprint (Daily): Goal Health Check + Signal Board (≤ 5 phút).

- Cuối Sprint: Cập nhật Carry-over Note → đầu vào Sprint kế.

# PHẦN 2 – Xử lý tình huống

## Tình huống 1: Ngày 4–6 Burndown nằm ngang dù Developers làm đủ giờ

Phát hiện: Signal Board báo “Burndown phẳng ≥ 2 ngày” + Goal Health chuyển Vàng/Đỏ nếu PBI then chốt bị kẹt. Daily không hỏi “ai làm được bao nhiêu” mà hỏi “task nào đang chờ gì?”.

Phản ứng: (1) Xác định nguyên nhân phổ biến – chờ code review, AC mơ hồ, phụ thuộc ngoài, hoặc work-in-progress quá nhiều. (2) Ngay trong Daily: pair trên task kẹt, tách task lớn, hoặc cắt phạm vi phụ để bảo vệ Sprint Goal. (3) Nếu blocker ngoài đội → escalate PO/SM trong ngày, ghi vào Signal Board.

## Tình huống 2: Sprint tới – 2/4 Developers nghỉ mỗi người 3 ngày (Capacity ≈ −15%)

Phát hiện: Carry-over Note và bước tính Forecast Band trước Planning đã phản ánh Capacity mới. Band tự hạ theo tỷ lệ (ví dụ từ 15–18 xuống 12–15 SP).

Phản ứng: Planning dùng Band mới làm khung. Ưu tiên tuyệt đối các PBI phục vụ Sprint Goal; đưa PBI còn lại ra Product Backlog. Không cố “nhồi” đủ số SP cũ. Goal Health Check trong Sprint sẽ theo dõi chặt hơn vì buffer mỏng.

## Trả lời đề nghị xếp hạng đội theo Velocity của quản lý

Velocity đo khả năng dự báo của một đội trong bối cảnh riêng (thành phần, domain, technical debt) – không phải thước đo năng suất hay chất lượng để xếp hạng giữa các đội. So sánh Velocity giữa RikkeiGo và đội ứng dụng tài xế sẽ tạo động cơ gaming (phình SP, né PBI khó) và làm mất giá trị dự báo.

Thông tin phù hợp hơn để quản lý theo dõi: (1) Tỷ lệ đạt Sprint Goal trong 5 Sprint gần nhất; (2) Thời gian trung bình từ “sẵn sàng” đến “Done” của PBI ưu tiên cao; (3) Số blocker kéo dài > 2 ngày và tỷ lệ được giải quyết trong Sprint. Ba chỉ số này phản ánh khả năng giao giá trị và sức khỏe quy trình mà không khuyến khích tối ưu sai.

— Hết —